## 着手届
様式第１０号（第４４条関係）
着 手 届
令和 年 月 日
豊明市長 殿
|  |  |  | (契約者) | 住所
氏名（名称及び代表者氏名）
下記のとおり着手したので、お届けします。
記
| 1 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
| 2 | 委託業務名
| 3 | 路線等の名称
| 4 | 委託場所 | 豊明市
| 5 | 契約金額 | 金 |  | 円
| 6 | 契約期間 | 令和 年 月 日 |  | 着手
|  |  | 令和 年 月 日 |  | 完了
備考 工事請負以外の契約にかかわるものは、この様式に準じて作成すること。

## 管理技術者選任通知書
令和 年 月 日
豊明市長 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名
管理技術者選任通知書
委託業務名 :
| 令和 年 月 日 | 契約に係る上記委託業務に関し、下記の者を選任したので、豊明市建築工事
監理業務委託契約約款第９条第１項の規定により通知いたします。
記
管理技術者名：
（注意） 経歴書を添付すること。

## 経歴書
経 歴 書
| 現住所 | ○○県○○市○○町○○
| 氏名 | ○○ ○○ | 昭和○○年○○月○○日生
| 学歴 | 昭和○○年○○月 | ○○校○○科卒業（最終学歴）
| 入社 | 昭和○○年○○月 | ○○株式会社
| 職歴 | 昭和○○年○○月 | ○○業務（最初に従事した業務）
|  | 平成○○年○○月 | ○○業務（過去２～３年に従事した主な業務）
|  | 平成○○年○○月 | ○○業務（最近従事した主な業務）
現在に至る
| 資格 | 平成○○年○○月 | ○○士（○○部門）
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
氏名 ○○ ○○
（注意） １ 職歴については、担当した業務職歴を記入すること。
２ 仕様書で資格が定められている場合は、「資格」欄に該当の資格を記入し、合格証明書（写）等を添
付すること。

## 同意書
令和 年 月 日
豊明市長 殿
○○ ○○
保有個人情報目的外利用の同意書
令和 年 月 日契約に係る下記委託業務に関し、私の個人情報を目的
外利用又は提供することについて、個人情報の保護に関する法律第６９条第２項
の規定に基づき同意します。
委託業務名
路線等の名称
委託場所
利用目的以外に利用し、又は提供することができる範囲
氏名
Note on P6: 作成者: 監理者個人の名称 押印不要
Note on E20: 作成者: ここには氏名等何も記載しなくて結構です。

## 再委託申出書
令和 年 月 日
豊明市長 殿
(契約者)（住所）
（氏名）
再委託（変更等）申出書
委託業務の名称：
令和 年 月 日契約に係る上記委託業務に関し、下記業務を再委託したいので承諾されたい。
記
| 1 | 再委託予定者の住所、
商号・名称、代表者氏名
| 2 | 再委託業務内容
（具体的に記載すること）
| 3 | 再委託する業務の
契約金額（予定）
| 4 | 担当者氏名
| 5 | 再委託の必要性及び
再委託予定者を選定
した理由
| 6 | 再委託における業務
の担当責任者
| 7 | その他発注者が必要と認める書類
（注意）１ 再委託予定者が２社以上の場合は、１～６を一覧表（別紙）とすること。
２ ２については、再委託者が担当する業務内容等を記入すること。
３ 再委託の内容の変更、再委託の相手方の変更等を行う場合はその都度承諾を
得るものとする。

## 履行体系図
履行体系図
|  | （再委託先１） |  | （再々委託先１－１）
受注者（請負者） ×××株式会社 |  | ○○○有限会社 |  | ○○○有限会社
|  | 住所、TEL |  | 住所、TEL
|  | 代表者氏名 |  | 代表者氏名
|  | 担当業務の範囲若しくは内容 | △△に関する□ □地区基礎調査 | 担当業務の範囲若しくは内容
|  | 金額（予定） |  | 金額（予定）
（再委託先２）
○○○株式会社（予定）
住所、TEL
代表者氏名
担当業務の範囲若しくは内容
金額（予定or見込み）
注）
・「再委託申請書」の添付資料として提出を行う。
・設計図書で指定した軽微な部分の再委託の相手方の記載は対象外とする。
・金額については、「再委託申請書」に記入した金額（予定）を記載する。

## 業務計画書（表紙）
業 務 計 画 書
令和 年 月 日
豊明市長 殿
(契約者)（住所）
（氏名）
下記業務について、別紙のとおり業務計画書を提出します。
記
1 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
2 | 委託業務名
3 | 路線等の名称
4 | 委託場所 | 豊明市
5 | 契約金額 | 金 |  | 円
6 | 契約期間 | 令和 年 月 日 |  | 着手
|  | 令和 年 月 日 |  | 完了

## 業務計画書（目次）
１. 業務一般事項
２. 業務工程計画
３. 業務体制
４. 業務方針

## 一般事項
業 務 一 般 事 項
委託業務名 |  | ○○委託
① | 業務の目的
② | 業務計画書の適用範囲
③ | 業務計画書の適用基準類
④ | 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法

## 業務工程表
業務工程表
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計
業務区分 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 延べ工事監理要員数
管理技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・時間
人・時間
総合担当技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・時間
（管理技術者を除く） | [13 empty] | （うち | 人・時間）
構造担当技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・時間
（管理技術者を除く） | [13 empty] | （うち | 人・時間）
電気設備担当技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・時間
（管理技術者を除く） | [13 empty] | （うち | 人・時間）
機械設備担当技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・時間
（管理技術者を除く） | [13 empty] | （うち | 人・時間）
備 考 １．各技術者の区分ごとに配置期間を線表で表示し、開始日および完了日を当該線上に記入する。
２．各担当技術者のうち協力事務所に依存する部分は、（ ）内書きで人・時間数を記入する。
３．各技術者の配置にあたっては、請負者等から提出される工事の実施工程表（参考添付）を十分検討の上行うこと。

## 受注者管理体制系統図
受 注 者 管 理 体 制 系 統 図
受 注 者
○○○○設計事務所
管理技術者
○○ ○○
資 格 番 号
| 総合担当技術者 |  | 構造担当技術者 | 電気設備担当技術者 | 機械設備担当技術者
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○ | ○○ ○○
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○ | ○○ ○○
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○ | ○○ ○○
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○ | ○○ ○○
| （・ 協力事務所） |  | （・ 協力事務所） | （・ 協力事務所） | （・ 協力事務所）
| （○○設計事務所） |  | （○○設計事務所） | （○○設計事務所） | （○○設計事務所）
| （○○ ○○） |  | （○○ ○○） | （○○ ○○） | （○○ ○○）
| （○○ ○○） |  | （○○ ○○） | （○○ ○○） | （○○ ○○）
| （○○ ○○） |  | （○○ ○○） | （○○ ○○） | （○○ ○○）
※ 協力事務所がある場合は、各担当技術者・建築設備資格者欄（ ）内の・印に○印を記入し、 設計事務所名及び担当者名を記載する。

## 業務運営計画
業 務 運 営 計 画 書
委託業務名 | ○○委託

## 経歴書（2）
分担 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  | 業 務 実 績 |  |  |  | 現に従事している主要な設計又は監理業務
氏名 |  | 年令 |  | 資格（登録番号） |  |  | 施 設 名 称＊2 | 構造・規模 | 施設完成年月 | 立場＊1 | 業務名・施設の規模構造・立場＊2 | 完了予定
|  |  |  | 経験年数 |  |  | ・ |  |  |  | ・
管理技術者 | [5 empty] | 年 |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
氏名 |  |  |  | ※ | 一級建築士 | （ ） | ・ |  |  |  | ・
|  |  |  | ・ | 技術士 |  |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | ・ | その他 |  | ・ |  |  |  | ・
| 年令 |  | 才 |  | （ | ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | 経験年数 |  |  | ・ |  |  |  | ・
総合担当技術者 | [5 empty] | 年 |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
氏名 |  |  |  | ・ | 一級建築士 | （ ） | ・ |  |  |  | ・
|  |  |  | ・ | 二級建築士 | （ ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | ・ | その他 |  | ・ |  |  |  | ・
| 年令 |  | 才 |  | （ | ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | 経験年数 |  |  | ・ |  |  |  | ・
構造担当技術者 | [5 empty] | 年 |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
氏名 |  |  |  | ・ | 一級建築士 | （ ） | ・ |  |  |  | ・
|  |  |  | ・ | 二級建築士 | （ ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | ・ | その他 |  | ・ |  |  |  | ・
| 年令 |  | 才 |  | （ | ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
＊1 | 立場とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当技術者（○○担当）の別を記入する。
＊2 | 業務実績の施設名称欄、及び現に従事している主要な設計又は監理業務の欄において、公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）を適用した工事に
ついては、・印に○印を付する。
※ | 管理技術者は、提出者の組織に所属しない者を配置してはならない。また、管理技術者及び各担当技術者は、その職務に関する関係法令に抵触してはならない。
※ | 兼務する場合は、氏名欄に、「○○○○に同じ」と記載する。
※ | 担当技術者が協力事務所に所属する場合は、氏名欄に所属事務所名も併せ記入する。
分担 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  | 業 務 実 績 |  |  |  | 現に従事している主要な設計又は監理業務
氏名 |  | 年令 |  | 資格（登録番号） |  |  | 施 設 名 称＊2 | 構造・規模 | 施設完成年月 | 立場＊1 | 業務名・施設の規模構造・立場＊2 | 完了予定
|  |  |  | 経験年数 |  |  | ・ |  |  |  | ・
電気設備担当技術者 | [5 empty] | 年 |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
氏名 |  |  |  | ・ | 建築設備士 | （ ） | ・ |  |  |  | ・
|  |  |  | ・ | 技術士 | （ ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | ・ | その他 |  | ・ |  |  |  | ・
| 年令 |  | 才 |  | （ | ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | 経験年数 |  |  | ・ |  |  |  | ・
機械設備担当技術者 | [5 empty] | 年 |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
氏名 |  |  |  | ・ | 建築設備士 | （ ） | ・ |  |  |  | ・
|  |  |  | ・ | 技術士 | （ ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | ・ | その他 |  | ・ |  |  |  | ・
| 年令 |  | 才 |  | （ | ） |  | ㎡ | 年 月 |  |  | 年 月
＊1 | 立場とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当技術者（○○担当）の別を記入する。
＊2 | 業務実績の施設名称欄、及び現に従事している主要な設計又は監理業務の欄において、公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）を適用した工事に
ついては、・印に○印を付する。
※ | 管理技術者は、提出者の組織に所属しない者を配置してはならない。また、管理技術者及び各担当技術者は、その職務に関する関係法令に抵触してはならない。
※ | 兼務する場合は、氏名欄に、「○○○○に同じ」と記載する。
※ | 担当技術者が協力事務所に所属する場合は、氏名欄に所属事務所名も併せ記入する。

## 業務方針
業 務 方 針 書
委託業務名 | ○○委託
※業務の実施方針について記載

## 月間計画
< | 4 | 5 |  | 月 間 業 務 計 画 表 ・実 施 表>
業務名 | [35 empty] | 管理技術者
業務場所
履行期間
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
工事工程 | 主要行事予定
施工状況
監理業務工程 | 施工図等 工事書類 確認・検討 | 予定 | 内容
|  |  | 時間 | 0
|  | 実施 | 内容
|  |  | 時間 | 0
| 立会い 確認 | 予定 | 内容
|  |  | 時間 | 0
|  | 実施 | 内容
|  |  | 時間 | 0
| その他 | 予定 | 内容
|  |  | 時間 | 0
|  | 実施 | 内容
|  |  | 時間 | 0
| 合計 | 予定 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 上表の工事監理者の「予定」欄下段の従事時間は、業務に従事を予定している時間を記入する。ただし現場への移動時間は含まない。
上表の工事監理者の「実施」欄下段の従事時間は、業務に従事した時間を記入する。ただし現場への移動時間は含まない。
本様式は、現場監督員ごとに作成してもよい。
従事した業務の詳細は、様式「工事監理業務日報」に記載する。

## 業務計画（記入例）
< | 4 | 2 |  | 月 間 業 務 計 画 表 ・実 施 表>
業務名 | [35 empty] | 管理技術者
業務場所
履行期間
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  | 曜日 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
工事工程 | 主要行事予定 |  |  |  |  | 基礎配筋 | [6 empty] | コンクリート打設 |  |  |  | 脱型強度試験 |  | 主要作業、確認の必要な作業を記入する
型枠
[13 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 施工状況 | [5 empty] | 基礎配筋 | [6 empty] | コンクリート打設 |  |  | 脱型強度試験
型枠
[14 empty] | ○ |  |  | ○
監理業務工程 | 施工図等 工事書類 確認・検討 | 予定 | 内容
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 | 内容 | 施工要領書確認 |  |  | 打設計画書確認 | [7 empty] | ２階く体図確認
|  |  | 時間 | 2 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 立会い 確認 | 予定 | 内容 |  |  |  |  | 配筋検査 |  |  | 型枠検査
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 | 内容 | [5 empty] | 配筋検査 |  |  | 型枠検査
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 | 予定 | 内容 | [14 empty] | 定例打合せ
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 | 内容 | [14 empty] | 定例打合せ
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 予定 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.125
|  | 実施 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
※ 上表の工事監理者の「予定」欄下段の従事時間は、業務に従事を予定している時間を記入する。ただし現場への移動時間は含まない。
上表の工事監理者の「実施」欄下段の従事時間は、業務に従事した時間を記入する。ただし現場への移動時間は含まない。
従事した業務の詳細は、様式「工事監理業務日報」に記載する。

## 工事打合簿 (例)
委 託 業 務 打 合 簿
発議者 |  |  | □ | 発注者 |  |  | □ | 契約者 |  | 発議年月日 |  | 令 | 和 | 年 | 月 |  | 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ）
委託業務名 | [9 empty] | 委託場所
路線等の名称 | [9 empty] | 契約者名
（ 内容 ）
添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
本打合せ事項については、設計変更対象と □する。 □しない。
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 □承諾 □協議 □提出 □受理 します。
□確認 □その他（ ）
[12 empty] | 令 | 和 | 年 | 月 |  | 日
| 契約者 | 上記について |  |  |  | □承諾 □協議 □提出 □報告 □受理 します。
□確認 □その他（ ）
[12 empty] | 令 | 和 | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 監督員 |  | 工事監理 受注者 | 現場代理人 |  | 主任(監理) |  | 監理技術者 補佐
技術者

## 工事打合せ記録（例）
工 事 打 合 せ 記 録
工 事 名
打合せ日時 |  |  | 記録者
打合せ場所
出 席 者 | 豊明市役所
打合せ事項 |  | 決定事項

## 工事監理報告書（表紙）
工 事 監 理 報 告 書
工事
令和 年 月
監 理 受注者

## 工事監理報告書（目次）
１. 月間業務計画表・月間業務実施表
２. 月報
３. 日報
４. 打合せ記録簿

## 月報
令和 年 月 日
○月 工事監理業務月報
監督員 殿 |  |  |  |  | 受注者名 | ○○ ○○
[5 empty] | 管理技術者 | ○○ ○○
| 委託業務名称 ： | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[5 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 至 | 令和 年 月 日
標記の業務について、下記のとおり報告します。
記
| 対象工事名 ： | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
| 施工状況 ： | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
工事監理業務項目 |  |  | 工事監理業務実施状況
設計内容を把握し請負者等に 正確に伝えるための業務
施工図の検討
模型、材料及び仕上見本の検討
建築設備の機械器具の検討
工事の確認及び報告
工事監理業務完了手続き
施工計画を確認又は 検討する業務
その他の業務、留意事項等
上記事項について 受理 する。 | [6 empty] | 監督員
令和 年 月 日

## 日報
＜工事監理業務日報＞
委託業務名称
工事名
管理技術者
月
日
（月）
月
日
（火）
月
日
（水）
月
日
（木）
月
日
（金）
月
日
（土）
月
日
（日）

## 完了届
様式第１１号（第４４条関係）
完 了 届
令和 年 月 日
豊明市長 殿
(契約者)住所
|  |  | 氏名 | （名称及び代表者氏名）
下記のとおり完了しましたので、お届けします。
検査の結果合格のときは、委託目的物を引き渡します。
記
1 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
2 | 委託業務名
3 | 路線等の名称
4 | 委託場所 | 豊明市
5 | 契約金額 | 金 |  | 円
6 | 契約期間 | 令和 年 月 日 |  | 着手
|  | 令和 年 月 日 |  | 完了
7 | 完了年月日 | 令和 年 月 日
8 | 添付書類 | 別添書類のとおり
備考 工事請負以外の契約にかかわるものは、この様式に準じて作成すること。